**План проведения заявочной кампании конкурса на предоставление**

**грантов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди физических лиц**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие** | **Дата** | **Содержание мероприятия** |
|  | **Проведение обучающих вебинаров для муниципальных образований:** |  |  |
|  | Вводный вебинар:  1. «Система взаимодействия с муниципальными образованиями» 2. «Инструменты продвижения конкурса» | 18.09.2020  11:00 | 1) Идеология конкурса  2) Целевые аудитории, на кого направлен конкурс  3) Эффективные формы взаимодействия с разными целевыми группами  4) Система продвижения конкурса через сотрудничество с лидерами и СОНКО  5) Повышение качества проектов через выстраивание системы консультирования проектов  6) Вовлечение организаторов конкурса в проведение вебинаров  6) Разработка дорожной карты продвижения конкурса в МО |
| «Механика конкурса» | 21.09.2020  11:00 | 1) Сроки и этапы проведения конкурсы  2) Особенности оформления конкурсной заявки  3) Что такое онлайн-голосование за проекты  4) Подведение итогов Конкурса |
| «Дорожные карты МО» | 23.09.2020  11:00 | 1) Презентация разработанных дорожных карт муниципальных образований  2) Обратная связь от экспертов по получившимся планам  3) Запуск заявочной кампании конкурса в муниципальных образованиях  4) Ответы на вопросы |
|  | **Разработка и направление методических рекомендаций и полезных материалов** | до 17.09.2020 | 1) Презентация о Конкурса  2) Памятка по целевым аудиториям (эффективные формы работы)  3) Базы данных участников конкурсов (Доброволец России, «Молоды Душой» и др.)  4) Подборка обучающих вебинаров  5) Шаблон дорожной карты для муниципального образования |
|  | **Еженедельный/ежедневный мониторинг реализации дорожных карт** | 21.09 - 16.10 | 1) Контроль реализации запланированных муниципалитетами мероприятий через чат  2) Обратная связь по проводимым мероприятиям  3) Публикация текущей статистики в разрезе муниципалитетов  4) Информационная поддержка муниципальным образованиям |
|  | **Проведение вебинаров для отдельных ЦА** |  |  |
| Вебинар для спортивного сообщества по гранту физ. лиц | (дата уточняется) | 1) Презентация конкурса  2) Лайфхаки социального проектирования  3) «История успеха» победителей грантовых конкурсов для физ. лиц.  4) Вопросы-ответы |
| Вебинар с активистами молодежных парламентов и советов | 18.09.2020 | 1) Презентация конкурса  2) Лайфхаки социального проектирования  3) «История успеха» победителей грантовых конкурсов для физ. лиц.  4) Вопросы-ответы |
| ВОД «Волонтеры-медики» | 21.09.2020 | 1) Презентация конкурса  2) Разбор примеров проектов по направлению медицинского добровольчества  3) Вопросы-ответы |
| ВОД «Волонтеры Победы» | 19.09.2020  14.00 | 1) Презентация конкурса  2) Какие проекты «Волонтеров Победы» стоит подавать на конкурс  3) Вопросы-ответы |
| Вебинар для советов обучающихся ВУЗов и ССУЗов | 23.09.2020  14.00 | 1) Презентация конкурса  2) «Зачем студенту грант» - 5 причин реализовывать проект пока ты студент  3) Лайфхаки соц. проектирования  4) Вопросы-ответы |
| «Классная встреча РДШ» | 24.09.2020  16.00 | 1) Презентация конкурса для аудитории школьников  2) Перспективы участия в грантовых конкурсах  3) «История успеха» проекта – победителя гранта физ. лиц.  4) Вопросы-ответы |
| Вебинар для членов Общественной палаты Югры | 25.09.2020 | 1) Презентация конкурса  2) Обсуждение продвижения конкурса в муниципальных образованиях  3) Ответы на вопросы |